UMOWA

na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr KI.271.27.2020

z  dnia …………………….. r.

sporządzona pomiędzy:

Gminą Świątki z siedzibą Świątki  87, 11-008 Świątki,

reprezentowaną przez:

Pana Sławomira Kowalczyk– Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

P. Krystyny Dobrosławy Sztajnborn -Skarbnika Gminy

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a:

…………………… prowadzącym firmę pod nazwą ………………………………………………………………………………………..,

NIP ………………………………, REGON …………………………………….

zwanym w treści „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz.1986 ze zm.) zawiera się umowę, o wartości poniżej 30 000 EURO.

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na sporządzeniu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Brzydowo oraz Włodowo Gmina Świątki uchwalonego uchwałą Rady Gminy Światki nr XIX/177/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami planowania przestrzennego, w sposób kompletny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

- Zakres przedmiotu umowy określa uchwała Rady Gminy Świątki nr XIX/177/2020 z dnia 4 czerwiec 2020 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Brzydowo oraz Włodowo Gmina Świątki.

§ 2

Przedmiot umowy

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

- Opracowanie prognozy skutków finansowych ustaleń projektu planu.

- Przygotowanie wzorów pism wymaganych przepisami w przeprowadzeniu postępowania formalno – prawnego wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Uczestniczenie w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej nad projektem planu przygotowanym przez Wykonawcę.

- Przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu.

- Udział w dyskusji publicznej nad projektem planu w wyznaczonym terminie.

- Przedłożenie do uchwalenia projektu planu wraz z załącznikami.

- Przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej dla Wojewody WarmińskoMazurskiego  w celu sprawdzenia  zgodności z prawem  podjętej uchwały.

- Sporządzenie projektu planu w formie elektronicznej oraz w formie papierowej, część graficzna sporządzona na mapie w skali 1: 1000  3 egz.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie brutto ………………………… zł (słownie: …………………………………………).

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów związanych z: wysyłką i publikacją obwieszczeń, zawiadomień, komunikatów, ogłoszeń  itp.).

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w częściach tj.:

- 50% wynagrodzenia po przygotowaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego

wglądu;

2) 50% wynagrodzenie po opublikowaniu planu w dzienniku urzędowym województwa;

na podstawie protokołów odbioru, przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych  rachunków lub faktur.

§ 4

- Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy: 10 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Termin, o którym mowa w punkcie 1 może ulec przesunięciu w przypadku konieczności powtórzenia postępowania formalno – prawnego związanego ze sporządzeniem projektu planu, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 5

W przypadku nie przyjęcia przez Radę Gminy projektu planu z przyczyn, za które Wykonawcy nie można przypisać winy lub opóźnienia terminu jego rozpatrzenia przez Radę Gminy, Wykonawca ma prawo wystawić fakturę lub rachunek i żądać zapłaty wynagrodzenia po upływie 30 dni od daty przekazania Radzie Gminy do uchwalenia projektu planu, chyba że strony dla rozstrzygnięcia rozbieżnych stanowisk będą korzystać z opinii rzeczoznawcy.

§ 6

- Strony zobowiązują się do właściwej merytorycznie współpracy w toku wykonania przedmiotu umowy, pozwalającej na realizację terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od warunków umowy w trakcie prac planistycznych wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 10% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt  niniejszej umowy;

- za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1, za każdy dzień zwłoki  0,1%  kwoty wynagrodzenia .

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do zlecania osobom trzecim sporządzania  opracowań specjalistycznych w przedmiocie umowy, w ramach ustalonej kwoty wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§ 7

- Zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą stron, w formie  pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 8

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy wyznacza się następujące osoby:

Wykonawca:	P. …………………… tel. …………….., mail: …………………..

Zamawiający:

- P. Katarzyna Piasecka-Jałowiecka tel. 89 616 98 83 w. 114, kom. 509-221-986

mail: katarzyna.jalowiecka@swiatki.pl;

- P. Iwona Salińska tel. 89 616 98 83 w. 114, kom. 509-221-986

mail: iwona.salinska@swiatki.pl

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

Zamawiający							Wykonawca

…………………………………				……………………………………

Skarbnik Gminy

......................................................